## Приложение № 2
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «___» ______________ 20__ г. № ________
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20.04.2015 № 157
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
_________Приокское _______________________________ Управление Ростехнадзора
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Тульская обл. | Н | «Строительство установки по производству серной кислоты мощностью 200 000 т/год», Тульская обл., Щекинский район, р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, 17 | ЗОС | 1. ОАО "Щекиноазот" | 1. ООО "ДМСТР" 2. ОАО "Щекиноазот" | №398-17/ГГЭ-10711/02 от 17.04.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | N RU71522000-42 от 05.05.2017 Администрацией МО Щекинский район | №1-26478 от 10.05.2017 | 15 | 275 | 13 | 20 | выдано
2 | Тульская обл. | Н | Техническое перевооружение мощностей отдельных чистых и особо чистых производств ФГУП "ИРЕА", Тульская обл., г.Новомосковск, п.Первомайский, шоссе Комсомольское,72 | Р | ФГУП "ИРЕА" | 1)ЗАО "Экрос-Инжиниринг" 2) ЗАО "Экрос-Инжиниринг" | 18.08.2011г. №820-11/ГГЭ-7531/03 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 23.09.2011г. №RU713150002008001-70 Администрацией МО г. Новомосковск | №7094 от 29.09.2011 | 4 | 32 | 5 | 3 | не выдано
3 | Тульская обл. | Н | «Техническое перевооружение мощностей отдельных чистых и особо чистых производств неорганических оксидов, гидроксидов, элементоорганических соединений, органических реактивов и растворителей, в том числе спиртов и эфиров, органических и неорганических солей металлов, минеральных и органических кислот взамен производств, прекращенных ранее, оставшихся вне территории России или в порядке замены импорта» | Р | ФГУП "ИРЕА" | 1)ЗАО "Экрос-Инжиниринг" 2) ЗАО "Экрос-Инжиниринг" | №847-13/ГГЭ-7531/03 от 25.092013 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №RU 71315000-44 от 11.03.2014 Администрацией МО г. Новомосковск | №24547 от 29.05.2014 | 4 | 84 | 4 | 3 | не выдано
4 | Тульская обл. | Н | «Реконструкция специального производства филиала ГУП «КБП»- ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия» г. Тула (филиал ГУП «КБП-ЦКИБ СОО») II этап «Реконструкция». 1 пусковой комплекс. «Реконструкция производственных мощностей 1, 2 и 3 этажей корпуса стрелкового оружия с АБК и модуля КСО общей площадью 10392м2, расположенного по адресу: 300002, г.Тула, ул. Советская, д.1а, | Р | АО "КБП" | 1. ООО "Тулаоборонстрой", 2. ООО "Тулаоборонстрой" | №565-15/ГГЭ-9658/03 о 13.04.2016г. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № RU71326000-272¦15 от 04/06/2015Администрация г. Тулы | №5530 от 05.02.2016 | 6 | 329 | 8 | 10 | не выдано
5 | Тульская обл. | Н | Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для выпуска изделий на ОАО НПО "Стрела". Г. Тула. Первая очередь | Р | ОАО НПО "Стрела" | 1.АО "Элтех СПБ" 2. ОАО НПО "Стрела" | № 0387-15/СГЭ-3829/03 от 04.09.2015 г., ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | № RU71326000-598/15 от 20.11.2015 г., Администрацией города Тулы | №35847 от 06.07.2016 | 2 | 146 | 5 | 5 | не выдано
6 | Тульская обл. | ЗОС | «Реконструкция производства нитроцеллюлозы и порохов с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия на ФКП «Алексинский химический комбинат» г. Алексин Тульской области» | Р | ФКП "АХК" | 1. ООО "РКСервис" 2. ФКП "АХК" | №411-14/ГГЭ-9167/10 от 31.03.2014, №109-с-14/ГГЭ-9167/03 от 03.03.2014 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №71-24-0482-2015 МС от 24.12.2015 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №66635 от 30.12.2015 | 14 | 142 | 6 | 7 | выдано
7 | Тульская обл. | Н | Комплекс производств метанола мощностью 450 000 т/год и аммиака мощностью 135 000т/год, Тульская обл., Щекинский р-н, п. Первомайский, ул. Симферопольская, д. 17 | С | ОАО "Щекиноазот" | 1.ОАО "Щекиноазот" 2. ООО ВФ "НЗМ" | №1297-15/ГГЭ-9979/02 от 22 .09.2015г. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № RU71522000-133 от 12.10.2015г. Администрация МО Щёкинский р-н, Тульской области | №51362 от19.10.2015 | 31 | 594 | 16 | 35 | выдано
8 | Орловская область | ЗОС | «Резервуар РВС - 10000 № 1, № 2 ЛПДС «Стальной Конь». Строительство (2 этап, № 2)» | С | АО "Транснефть-Дружба" | 1. ООО "Бикор-БМП" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0055-16/СГЭ-4619/02 от 04.02.16г. Саратовский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №57-520309-20-2017 от 02.08.17г.ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | вх. № 1-52203 от 08.09.17 | 5 | 12 | 3 | 3 | выдано
9 | Тульская область | Н | «Железнодорожный путь индустриального парка «Узловая» с примыканием к станции Маклец Московской железной дороги в Узловском и Новомосковском районах Тульской области». Реконструкция сетей и коммуникаций ПАО «Газпром» (вынос) | Р | АО "Корпорация развития Тульской области" | ООО "СвязьСтройМонтаж" | №1185-17/ГГЭ-11437/02 от 03.11.2017г. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 08.12.2017г. №71-000-3-2017 Инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору | вх. № 1-79811 от 28.12.17 | 4 | 56 | 3 | 6 | не выдано
11 | Брянская область | Н | «Строительство полигона твердых бытовых отходов с мусоросортировочной станцией в Погарском районе, Брянской области (1 этап строительства)» | С | Администрация Погарского района Брянской области | 1. ООО "Эко Регион" 2.ООО "Коммунальные сети" | №32-1-5-0441-11 от 12.08.2011г. «Государственная экспертиза проектов Брянской области» | №32519310-5 от 16 ноября 2012г. Администрация Посудичского сельского поселения Погарского района Брянской области | вх. № 18231 от 04.04.16 | 1 | 14 | 2 | 2 | не выдано
12 | Орловская область | ЗОС | МНПП «Куйбышев-Брянск», Dn 500. Малый водоток р. Щучка, 1038 км (основная нитка). Реконструкция | Р | ООО "Транснефть-ТСД" | 1. ООО "Подводспецстрой" 2.ООО ИТЦ "ТЕХНОЛИДЕР" | № 00-1-1-3-0798-18 от 23.03.2018г. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 57-520000-1-2018 от 14 мая 2018г. Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области | вх. № 1-30730 от 23.05.18 | 5 | 37 | 3 | 3 | выдано
13 | Брянская область | Н | "Расходы на мероприятия по повышению уровня автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия км 182+850 - км 183+180 транспортная развязка, км 189+600 - км 189+800 транспортная развязка, км 192+155 - км 192+747 д Мамай, км 192+750 - км 193+ 070 транспортная развязка, км 212+700 - км 213+000 транспортная развязка, Брянская область". | С | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск ФДА | 1. ООО"Электромонтаж-Сервис" 2. ООО "Транснефть надзор" | № 32-1-4-0298-13 от 05.07.2013г. Автономное учреждение Брянской области "Государственная экспертиза проектов Брянской области" | № 32-000-046-2018 от 13.07.2018г. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации | вх. № 1-43873 от 25.07.18 | 4 | 9 | 2 | 3 | выдано
14 | Брянская область | Н | "Расходы на мероприятия по повышению уровня автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 165+000 - км 165+200 транспортная развязка, км 176+000 - км 176+500 транспортная развязка, км 180+950 - км 184+150 д Летошники, км 184+150 - км 184+ 850 д. Красная, км 186+300 - км 186+600 транспортная развязка, км 186+300 - км 187+250 д. Никольская Слобода, км 203+500 - км 203+700 транспортная развязка,Брянская область". | С | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск ФДА | 1. ООО"Электромонтаж-Сервис" 2. ООО "Дормостконсалт" | № 32-1-4-0337-13 от 30.07.2013г. Автономное учреждение Брянской области "Государственная экспертиза проектов Брянской области" | № 32-000-051-2018 от 20.07.2018г. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации | вх. № 1-43876 от 25.07.18 | 4 | 7 | 2 | 3 | выдано
15 | Орловская область | Н | "Расходы на мероприятия по повышению уровня автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 2+757 - км 3+500 г. Орел, км 18+320 - км 19+150 д. Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км 34+ 741 д. Комаровец, км 36+548 - 37+058 д. Бунино, км 43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область". | С | ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск ФДА | 1. ООО"Электромонтаж-Сервис" 2. ООО "Дормостконсалт" | № 57-1-4-0189-13 от 09.01.2013г. Автономное учреждение Орловской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области" | № 57-000-048-2018 от 17.07.2018г. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации | вх. № 1-43877 от 25.07.18 | 3 | 1 | 2 | 2 | не выдано
16 | Орловская область | Н | «Резервуар РВС - 10000 № 6, ЛПДС «Стальной Конь». Строительство» | С | АО "Транснефть-Дружба" | 1. ООО"МонтажТехСтрой" 2. ООО "Транснефть надзор" | № 0096-18/СГЭ-5249/02 от 06.03.2018г. Саратовский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 57-520309-12-2018 от 12.07.2017г. Управление градостроительства архитектуры и землеустройства Орловский области | вх. № 1-45616 от 02.08.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
17 | Орловская область | Н | «Испытательная лаборатория ЛПДС «Стальной Конь». Реконструкция» | Р | АО "Транснефть-Дружба" | 1. ООО"Трубопроводстрой" 2. ООО "Транснефть надзор" | № 0014-18/СГЭ-5101/03 от 19.01.2018г. Саратовский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 57-520309-13-2018 от 12.07.2017г. Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловский области | вх. № 1-45614 от 02.08.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
18 | Калужская область | К | Калужский цементный завод в составе 2-х технологических линий производительностью 8500 т к/сут, Калужская область, Думиничский район, юго-западнее с. Маклаки Этап 1 | С | 1. ООО "Калужский цементный завод" | 1. ООО "Премиумстрой" СРО № 7172 2. ООО "КЦЗ" СРО № 10510 | №1333-14/ГГЭ-9307/03 от 28.10.2014 г., ФАУ "Главгосэкспертиза России". | № RU 40507000-72 от 26.11.2014 г., отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР "Думиничский район", сроком до 26.11.2016 г. | 14.11.2011 - 26.11.2016 г. | 7 | 22 | 2 | 4 | консервация (стадия банкротства)
19 | Калужская область | ЗОС | Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Аненки с мостом через реку Оку, Калужская область, г. Калуга, Городской округ | С | 1. ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | 1. ОАО "Московская инженерно-строительная компания" СРО №2453.09-2014-7709857542-С-036 | №1030-14/ГГЭ-9370/04 от 25.08.2014 , выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №RU40-301000-459-2015 от 26.06.2015, выдано Городской управой г. Калуги | 01.07.2015 - 31.12.2018 | 30 | 93 | 14 | 16 | выдано
20 | Калужская область | Приказ о прекращении федерального надзора от 20.09.18 №821 | «Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге» | С | Государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального строительства» | 1. ООО "Монолитстрой" 2. ГКУ КО "УКС" | №334-15/ОГЭ-4743/03 от 28.08.2015г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Омский филиал | № RU40-301000-928-2017 от 19.12.2017 года, выдано Городской Управой города Калуги | 01.05.2018 - 30.09.2010 | 1 | 31 | 2 | 2 | не выдано
21 | Калужская обл. | под надзором | «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и лабораторно-испытательной базы» АО «Калужский электромеханический завод», расположенного по адресу г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121. | Р | АО "КЭМЗ" | ООО "СИТЭК" | №619-17/ГГЭ-4806/03 от 08.06.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №4155-пи от 26.04.2018 выдано управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги | 1-33294 от 04.06.2018 | 1 | 55 | 2 | 3 | не выдано
22 | Калужская область | Н | Реконструкция и техническое перевооружение производства шифротехники АО «Калужский электромеханический завод | Р | АО «Калужский электромеханический завод» | 1. ООО "СИТЭК" 2. АО "КЭМЗ" | №770-17/ГГЭ-4806/03 от 21.07.2017г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU40-301000-411-2018 от 28.06.2018 года, выдано Городской Управой города Калуги, сроком до 28.07.2019 года | 28.06.2018-28.07.2019 | 1 | 24 | 2 | 4 | не выдано
23 | Калужская область | Н | Реконструкция и техническое перевооружение контрольно-измерительного оборудования и испытательной базы» АО «Калужский электромеханический завод | Р | АО «Калужский электромеханический завод» | 1. ООО "СИТЭК" 2. АО "КЭМЗ" | №730-17/ГГЭ-4806/03 от 06.07.2017г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России». | RU40-301000-461-2018 от 19.07.2018 года, выдано Городской Управой города Калуги, сроком до 19.08.2019 года. | 2018-19.08.2019 | 1 | 17 | 2 | 4 | не выдано
24 | Калужская область | Н | Реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия АО «Калужский электромеханический завод | Р | АО «Калужский электромеханический завод» | 1. ООО "СИТЭК" 2. АО "КЭМЗ" | №510-17/ГГЭ-4806/03 от 12.05.2017г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU40-301000-363-2018 от 13.06.2018 года, выдано Городской Управой города Калуги, сроком до 10.01.2019 года | 28.09.2018-10.01.2019 | 1 | 47 | 2 | 3 | не выдано
25 | Калужская область | Н | Строительство централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, Калужская область, г. Калуга, р-н Тульского шоссе | С | Управление Федеральной службы государственной регистрации. Кадастра и картографии по Калужской области | 1. ООО "СК Строй Групп" 2. ООО "Стандарт" | №244-15/СПЭ-3488/02 от 27.03.2015 г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал | 40-301000-604-2015 от 11.09.2015 года, выдано Городской Управой города Калуги, сроком до 11.06.2020 года | ноябрь 2015г.. июнь 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
26 | Калужская область | Н | «Строительство территориального отдела внутренних дел УМВД России по г. Калуге на 250 человек, г. Калуга» | С | Управление Министерства внутренних дел по Калужской области | 1. ООО "Регионстрой" 2. УМВД по Калужской области | №1178-15/ГГЭ-10025/02 от 28.08.2015 г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU 40-301000-802-2015 от 30.12.2015 года, №RU 40-301000-240-2017 от 30.03.2017 года, выдано Городской Управой города Калуги, сроком до 25.03.2019 года. | август 2016-март2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
27 | Калужская область | ЗОС | Расходы на мероприятия по повышению уровня автомобильных дорого федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва-Малоярославец-Рославль – граница с Республикой Белоруссия км 284+125 – км 284+470 д. Слободка, км 288+940 – км 289+425 д. Князево, км 295+480 – км 297+815 х. Ново-Александровский, км 305+715 – км 306+920 д. Буда, км 318+800 – км 319+010 д. Осовка, км 320+950 – км 323+670 д. Кузминичи, Калужская область | С | «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск ФДА» | 1. ООО "Электомонтаж-Сервис" 2.ООО "Дормостконсалт" | №40-1-4-0237-13 от 23.07.2013г., выдано АУ Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области». | 40-000-050-2018 от 20.07.2018 года, выдано Федеральным дорожным агенством Министерства транспорта Российской Федерации, сроком до 25.12.2018 года | 20.07.2018-06.11.2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | выдано
28 | Калужская область | ЗОС | Расходы на мероприятия по повышению уровня автомобильных дорого федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва-Малоярославец-Рославль – граница с Республикой Белоруссия км 211+800 – км 212+200 транспротная развязка в двух уровнях, км 214+930 – км 215+620 д. Касимовка, км 217+460 – км 217+930 д. Рыляки, км 226+300 – км 226+900 д. Барсуки, км 243+750 – км 246+237 д. Людково, км 248+250 – км 249+020 д. Адамовка, Калужская область | С | «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск ФДА» | 1. ООО "Электомонтаж-Сервис" 2.ООО "Дормостконсалт" | №40-1-4-0235-13 от 23.07.2013г., выдано АУ Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» | 40-000-047-2018 от 13.07.2018 года, выдано Федеральным дорожным агенством Министерства транспорта Российской Федерации, сроком до 25.12.2018 года | 13.07.2018-06.11.2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | выдано
29 | Калужская область | Н | Реконструкция очистных сооружений промышленных стоков на ФГКУ комбинат «Речной» Росрезерва г. Калуга, Калужская область | Р | Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Речной» | 1.ООО "Технострой" 2. ФГКУ Комбинат Речной | №1378-17/ГГЭ-11691/07 от 21.12.2017г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России». | RU40-301000-525-2018 от 07.09.2018 года, выдано Городской Управой города Калуги, сроком до 07.08.2019 года | 01.10.2018-07.08.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
30 | Тульская обл. | Н | ФГБУ "Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"- строительство комплекса зданий музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная поляна" Тульской области: фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный центр.ю центр приема и обслуживания посетителей, в том числе проектирование, в д. Ясная Поляна Щекинского района Тульской области | С | ФГБУ "Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" | 1.ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" 2. ООО "КБ Макси -М" | №1182-15/ГГЭ-0124/05 от 31.08.2015, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №RU71522000-132 от 21.09.2015 Администрация МО Щекинский район, продлено до 31.12.2019 | от 12.2015 б/н (вх. от 09.12.2015 № 62790) | 28 | 764 | 17 | 19 | не выдано
31 | Тульская обл. | Н | «Реконструкция ВЛ 110 кВ с закольцовкой линий и модернизацией оборудования связи, ТМ и РЗА (мероприятия при выводе из эксплуатации ОРУ 110 кВ Черепетской ГРЭС)» | Р | Филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.ООО "Калугаэнергосетьремонт" 2. Филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 71-1-1-3-0014-17 от 06.03.2017, выдано ГАУ ТО "Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области" | № 71-18-1089-2017 МС от 11.07.2017, выдано Министерством строительства и жилищно - коммунального хозяйства РФ, продлено до 07.10.2017 | письмо филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 21.08.2018 № 11/2-05-789 (вх. от 21.08.2018 № 1-49539) | 2 | 11 | 2 | 2 | не выдано
32 | Брянская обл. | Н | «Строительство здания Володарского районного суда г. Брянска (1 этап)» | С | Управление Судебного департамента в Брянской области | 1. ООО "Стройдело" 2. ООО "СМУ-19" | № 1738-15/ГГЭ-9570/05 от 21.12.2015 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Саратовский филиал) | № 32-301-3066-2016 от 22.11.2016 выдано Брянской городской администрацией, продлено до 22.06.2019 | от 11.12.2017 № 1 (вх. от 12.12.2017 № 1-75676) | 10 | 96 | 5 | 6 | не выдано
33 | Брянская обл. | Н | «Котельная (2 этап строительства здания Володарского районного суда г. Брянска» | С | Управление Судебного департамента в Брянской области | 1. ООО "Стройдело" 2. ООО "СМУ-19" | № 1738-15/ГГЭ-9570/05 от 21.12.2015 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Саратовский филиал) | № 32-301-3178-2017 от 02.05.2017 выдано Брянской городской администрацией, продлено до 22.06.2019 | от 11.12.2017 № 2 (вх. от 12.12.2017 № 1-75676) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
34 | Брянская обл. | ЗОС | «МНПП «Куйбышев - Брянск», DN500, Малый водоток, р. Песочная, 1102 км (основная нитка), Реконструкция» | Р | 1. АО "Транснефть-Дружба" 2. ООО "Транснефть-ТСД" | 1. ООО "Подводспецстрой" 2. ООО ИТЦ "Технолидер" | № 0015-16/СГЭ-4676/02 от 24.03.2016, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | № 32-10-1017-2017 МС от 15.05.2017г., выдано Министерством строительства и жилищно - коммунального хозяйства РФ, продлено до 15.02.2019 | от 08.06.2017 №06/П (вх. от 14.06.2017 № 1-33700) | 7 | 27 | 3 | 2 | выдано
35 | Орловская обл. | Н | «Сортировочно-перерабатывающий комплекс твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления с полигоном размещения, утилизации и обезвреживания отходов по адресу: Орловская область, Орловский район, с/с «Большекуликовский» | С | ООО "ЭкоПолис" | 1. АО Корпорация "ИнвестТрансСтрой", ООО "Орелгазстройсервис", ООО "Стройэнерго", ООО "Светоч", ООО "ТелекомСтройИнвест", ООО "Базис", ООО ИЦ "Нафта-Эксперт", ООО "ЕНИЧ" | № 00050-18/СГЭ-12994 от 21.06.2018 выдано ФАУ Главгосэкспертиза России» (Саратовский филиал) | № 57-520303-1-2018 от 11.07.2018 выдано Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, до 11.07.2019 | от 13.07.2018 № 1 (вх. от 13.07.2018 № 1-41869) | 5 | 249 | 2 | 2 | не выдано
36 | Орловская обл. | Н | «Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда» | С | Управление Судебного департамента в Орловской области | 1. ООО "Дока-Строй" 2. АО "УКС г. Орла" | № 0191-16/СГЭ-4523/03 от 08.06.2016 г. выдано ФАУ Главгосэкспертиза России» (Саратовский филиал) | № 57-301000-159-2016 от 27.10.2016, выдано Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, продлено до 31.12.2019 | письмо Управление Судебного департамента в Орловской области от 09.11.2018 № 2644 (вх. от 14.11.2018 № 1-69068) | 7 | 76 | 4 | 5 | не выдано
37 | Рязанская обл. | Н | Строительство здания Рязанского областного суда | С | Рязанский областной суд | 1. ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ" 2. ООО "ЦИСКиМ" | №0386-17/СГЭ-4961/03 от 08.12.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62-29-150-2018 от 15.06.2018, выдано Администрацией г. Рязани до 15.10.2021 | 2018-2021 | 3 | 23 | 2 | 2 | Выдано
38 | Рязанская обл. | ЗОС | Строительство здания для Размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский | С | Управление судебного департамента в Рязанской области | 1. ООО "Артемида" 2. ООО "ЦИСКиМ" | №0412-17/СГЭ-4977/03 от 22.12.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №RU62-520101-126-2018 от 05.07.2018, выдано Администрацией муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской области до 05.07.2020 | 2018-2019 | 3 | 39 | 1 | 2 | Выдано
39 | Рязанская обл. | ЗОС | Реконструкция ГРС Михайлов и газопровод-отвод» I этап | С | Публичное акционерное общество «Газпром» | 1.ПАО "ГАЗПРОМ" | №00053-18/СГЭ-12466/901 от 26.06.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62-319 -82-2018 от 10.07.2018, выдано Администрацией муниципального образования-Михайловский муниципальный район | 2018-2019 | 3 | 16 | 3 | 4 | Не выдан
40 | Рязанская обл. | Н | Строительство новых резервуаров объемом 3000 м3 под сырую нефть (некондицию) в парке титул 49/1,2 установок ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-4 цеха №1 | С | АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | 1. АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | №0396-13/СГЭ-2510/02 от 19.09.2013 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62-29-281-2018 от 10.09.2018, выдано Администрацией города Рязани до 22.09.2019 | 2018-2020 | 4 | 16 | 3 | 4 | Не выдан
41 | Рязанская область | ЗОС | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 241+000 – км 245+595, Рязанская область, расположенный по адресу км 241+000 – км 245+595, Рязанская область | Р | 1. ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства | 1. ОАО "Мостотрест" (№0124.05-2009-7701045732-С-017 от 18.01.2013 НП "Межрегиональное объединение дорожников "СОЮЗДОРСТРОЙ") 2. ООО "ВМС Инжиниринг" (№С.055.77.3660.09.2014 от 03.09.2014 Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей») | №0418-13/СГЭ-1926/02 от 02.10.13; №0420-13/СГЭ-1926/05 от 18.04.12г.выданы ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №02-1/159 выдано 15.12.2014г. Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта РФ до 14.12.18 | 2014-2017 | 2 |  | 0 | 1 | Выдано
42 | Рязанская область | ЗОС | Башня радиотелевизионной передающей станции, высотой 90 м, расположенный по адресу г. Скопин, ул. Привокзальная, д. 19 | Строительство | 1. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» | 1. ООО "Компания "Радиострой" (№С-1-11-1766 от 21.07.2011 НП "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве". 2. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» | №0491-12/СГЭ-22716/03 от 24.12.12г. выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62329000-18 выдано 30.04.2013 г. Администрацией муниципального образования – городской округ город Скопин | 06.2013-08.2013 | 1 |  | 1 | 1 | Выдано
43 | Рязанская область | ЗОС | Башня радиотелевизионной передающей станции в д. Парфеново Клепиковского района Рязанской области | Строительство | 1. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» | 1. ООО "Компания "Радиострой" (№С-1-11-1766 от 21.07.2011 НП "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве". 2. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» | №0491-12/СГЭ-22716/03 от 24.12.12г. выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62505000-34-13 выдано 01.07.2013 г. Администрацией муниципального образования – Клепиковский муниципальный район | 07.2013-11.2013 | 1 |  | 1 | 1 | Выдано
44 | Рязанская область | ЗОС | Реконструкция установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 | Р | 1. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | 1. ОАО "Промфинстрой" (№0043.05-2012-7707088732-С-135 от 13.11.2012 СРО Некоммерческое партнёрство "Объединение рязанских строителей") 2. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | №363-12/ГГЭ-7943/02 от 20.04.12г. выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | № RU62361000-84/2012/РС выдано 30.05.2012 Администрацией города Рязани, срок действия | 2012-2015 | 2 |  | 2 | 2 | Выдано
45 | Рязанская область | Н | Строительство резервуаров РВС-10000 №№9; 10 с привязкой к существующему трубопроводу вакуумного газойля | С | 1. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | 1. ОАО "Промфинстрой" (№0043.05-2012-7707088732-С-135 от 13.11.2012 СРО Некоммерческое партнёрство "Объединение рязанских строителей") 2. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | №0192-13/СГЭ-2909/02 от 07.05.2013 г. выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №RU62362000-135/2014/РС выдано 08.10.2014 г. Администрацией города Рязани, срок действия до 08.11.2015 | 2015-2016 | 3 | 7 | 2 | 2 | не выдано
46 | Рязанская область | Н | Поэтапная замена существующих резервуаров №№388, 389, 390 (РВС-2000) хранения вакуумного газойля парка УККФ на новые резервуары РВС-3000 | С | 1. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | 1. ОАО "Промфинстрой" (№0043.05-2012-7707088732-С-135 от 13.11.2012 СРО Некоммерческое партнёрство "Объединение рязанских строителей") 2. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | №0415-12/СГЭ-2670/02 от 20.11.2012 г. выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №RU62326000-10/2015/РС выдано 03.02.2015 г. Администрацией города Рязани | 03.2015-01.2017 | 6 |  | 2 | 2 | не выдано
47 | Рязанская область | ЗОС | Строительство компрессорной станции ЦВК-3 с межцеховой системой распределения воздуха КИПиА цеха №12 | С | 1. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | 1. ОАО "Промфинстрой" (№0043.05-2012-7707088732-С-135 от 13.11.2012 СРО Некоммерческое партнёрство "Объединение рязанских строителей") 2. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | №0204-12/СГЭ-2241/02 от 04.07.2012 г. выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №RU62361000-127/2012/РС выдано 23.05.2013 г. Администрацией города Рязани | 03.2015-06.2017 | 5 | 7 | 2 | 2 | Выдано
48 | Рязанская область | ЗОС | Реконструкция аэродрома Сасово, Рязанская область (строительство МРД(РД-А) и РД-1(РД-В) этап №1 подэтап №1.3) | Р | ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева» | 1. ООО «САМАРА МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИИ» СРО от «18» июня 2014г. № 4905 НП «СтройИндустрия» | №1054-10/ГГЭ-7018/04 от 02.11.2010 г ФГУ «Главгосэкспертиза РФ» | №62-27-70-2015 от 15.12.2015 г., выданное Администрацией муниципального образования городской округ город Сасово Рязанской области | 05.2016-12.2016 | 2 |  | 1 | 2 | Выдано
49 | Рязанская область | ЗОС | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 189 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара- Уфа-Челябинск, Рязанская область | С | ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» ФДА | 1 ООО "Лидер-Строй" 0346.01-2017-6213009640-С-135 от 11.01.2017 | №62-ru62636000-031-2016 от 31.08.2016, выдано Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта РФ, до 30.12.2020 | №0590-14/СГЭ-3910/05 от 09.09.2014, 0586-14/СГЭ-3910/02 от 09.09.2014ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | 2016-2018 | 4 | 17 | 3 | 3 | Выдано
50 | Рязанская область | ЗОС | Реконструкция комплекса установки Л-24/7. Строительство операторной установки ЛЧ-24/7 . | С | 1. ЗАО «РНПК» | ООО "СМК "Артель" 0300.06-2016-6213010935-С-135 от 05.07.2016 | №518-12/ГГЭ-7449/02 от 13.06.2012 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №62-29-82-2016 от 24.08.2016, выдано Администрацией города Рязани | 10.2016-12.2017 | 1 | 7 | 1 | 1 | Выдано
51 | Рязанская область | ЗОС | ГПС «Шилово-3». Реконструкция путей общего пользования ж/д станции Шелухово | Р | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |  | №1203-15/ГГЭ-10139/04 от 04.09.2015 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №62-25-0878-2016МС от 18.11.2016, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 18.08.2018 | март 2017-август 2018 | 3 | 7 | 2 | 2 | Выдано
52 | Рязанская обл. | Н | Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион. Нефтепродуктопровод «Шилово-3 Рязань». Строительство, г.Рязань, Шиловский, Спасский, Старожиловский, Рязанский р-ны, Рязанской обл. | С | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Спецстройсервис" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0315-15/СГЭ-4415/02 от 22.07.15г. Саратовский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №62-000-11-2015 от 12.11.15г. Главное упр. архитектуры и градостр. Рязанской обл. до 04.10.16г. | декабрь 2015 - сентябрь 2017 | 3 |  | 3 | 3 | не выдано
53 | Рязанская обл. | Н | Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион. ГПС «Шилово-3» Внешнее электроснабжение, Рязанская обл., Шиловский р-он, Мосоловское сельское поселение | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "УралМонтажНаладка" 2. ООО "Транснефть надзор" | №1285-15/СГЭ-10150/02 от 21.09.15г. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №62-RU62525313-50-2015 от 11.12.15г. Администрацией Шиловского р-на до 11.06.16г. | февраль 2016 - сентябрь 2017 | 2 |  | 2 | 2 | не выдано
54 | Рязанская обл. | Н | Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион. ГПС «Шилово-3» Рязанская обл., Шиловский р-он. | С | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Спецстройсервис" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0437-15/СГЭ-4450/02 от 20.10.15г. Саратовский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №62-RU62525313-49-2015 от 11.12.15г. Администрацией Шиловского р-на до 31.12.17г. | 15.02.2016-20.11.2017 | 2 |  | 2 | 2 | не выдано
55 | Рязанская обл. | ЗОС | МНПП «Рязань-Тула-Орел», МНПП «Новки-Рязань» Реконструкция ЛПДС «Рязань», г. Рязань, р-н Южный Промузел, 35 | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Бикор-БМП" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0077-16/СГЭ-4636-02 от 24.02.15г. Саратовский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №62-29-29-2016 от 18.04.16г. Администрацией г. Рязани до 24.01.17г. | 24.08.2016-06.08.2017 | 4 | 25 | 2 | 4 | Выдано
56 | Рязанская обл. | ЗОС | Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион. НПС «Рязань». Реконструкция, г. Рязань, ст. Стенькино-2 | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Бикор-БМП" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0074-16/СГЭ-4638/02 от 20.02.16г. Саратовский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №62-29-42-2016 от 08.06.16г. Администрацией г. Рязани до 12.02.17г. | 03.10.2016-03.10.2017 | 2 |  | 2 | 1 | Выдано
57 | Рязанская обл. | ЗОС | Резервуар № 11 резервуарного парка ЛПДС «Рязань» V-10000м3 (инв. №69), Рязанская обл., г. Рязань, Южный Промузел, 35 | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Бикор-БМП" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0309-16/СГЭ-4826/02 от 24.10.16г. Саратовский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №62-29-118-2016 от 30.11.2016г. Администрацией г. Рязани до 24.07.17г. | 20.11.2016-23.09.2017 | 1 | 5 | 0 | 1 | Выдано
58 | Рязанская обл. | ЗОС | Резервуар № 13 резервуарного парка ЛПДС «Рязань» V-10000м3 (инв. №775), Рязанская обл., г. Рязань, Южный Промузел, 35 | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Бикор-БМП" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0307-16/СГЭ-4825/02 от 24.10.16г. Саратовский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №62-29-119-2016 от 30.11.16г. Администрацией г. Рязани до 24.07.17г. | 20.11.2016-23.09.2017 | 2 | 5 | 1 | 1 | Выдано
59 | Рязанская обл. | Н | Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион. ГПС «Шилово-3» Сети Связи, Рязанская обл., Шиловский р-он | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. АО "Связьтранснефть" 2. ООО "Транснефть надзор" | №418-16/СГЭ-10150/09 от 14.04.2016г., ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №62RU62525000-04-2017 от 31.01.17г. Администрацией Шиловского р-на до 31.07.17г. | 28.02.2017-01.12.2017 | 0 |  | 0 | 0 | не выдано
60 | Рязанская обл. | ЗОС | Замена участка МН Горький-Рязань-2, Ду 500, ПП р.Проня, 351 км | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Спецстройсервис" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0119-17/СГЭ-4960/02 от 22.05.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №62-000-02-2017 от 30.03.2017, выдано Главным управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области | 28.08.2017-01.12.2017 | 1 | 7 | 2 | 0 | Выдано
61 | Рязанская обл. | ЗОС | Система телемеханизации МНПП «Рязань-Тула-Орел», участок КП №6-7 | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Спецстройсервис" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0162-17/СГЭ-4968/03 от 09.02.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №00-000-1099-2017МС от 03.08.2017 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 28.08.2017-01.12.2017 | 1 |  | 2 | 0 | Выдано
62 | Рязанская обл. | ЗОС | Система телемеханизации МНПП «Рязань-Тула-Орел», участок КП №2-5 | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Спецстройсервис" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0177-17/СГЭ-4967/03 от 22.06.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62-000-07-2017МС от 09.08.2017, выдано Главным управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области | 28.08.2017-01.12.2017 | 1 |  | 2 | 0 | Выдано
63 | Рязанская обл. | ЗОС | МНПП «Рязань-Тула-Орел» Ду 500. МНПП «Новки-Рязань» Ду 500 Реконструкция ЛПДС «Рязань» Третий этап | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "СУ-7" 2. ООО "Транснефть надзор" | №00105-17/СГЭ-4944/02 от 26.04.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62-29-123-2017 от 12.07.2017, выдано Администрацией города Рязани | 28.08.2017-01.11.2017 | 1 |  | 1 | 0 | Выдано
64 | Рязанская обл. | ЗОС | МНПП «Новки-Рязань», Dn 500. Подводный переход р.Белая, 177 км. Реконструкция | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "СУ-7" 2. ООО "Транснефть надзор" | 757-17/ГГЭ-11180/02 от 17.07.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 62-000-08-2017 от 14.08.2017 Главным управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области | 2017-2018 | 1 | 5 | 1 | 2 | Выдано
65 | Рязанская обл. | Н | МНПП «Рязань-Тула-Орёл» ДУ 500. МНПП «Новки-Рязань» Ду500» Реконструкция ЛПДС «Рязань». Второй этап | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Спецстройсервис" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0258-16/СГЭ-4773/02 от 31.08.2016 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62-29-31-2017 от 20.03.2017, выдано Администрацией города Рязани | 2017-2018 |  |  |  |  | не выдано
66 | Рязанская обл. | Н | Эксплуатационное депо станции Рыбное | С | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 1. ООО "Диалог" 2. ОАО РЖД" | №355-13/СПЭ-2438/02 от 11.10.2013 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал | №62-RU62513101-222-2017 от 11.08.2017, выдано Администрацией муниципального образования – Рыбновский муниципальный район | 2017-2018 | 2 | 13 | 2 | 2 | не выдано
67 | Рязанская обл. | Н | Реконструкция газотранспортных мощностей для обеспечения закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме до 183 млн.куб.м в сутки (1 этап) | Р | Публичное акционерное общество «Газпром» | 1. ОАО "СУ-2" 2. ООО "Газпромнадзор" | №1824-15/ГГЭ-10339/02 от 28.12.2015 ФГУ «Главгосэкспертиза России» | №62-RU62525000-70-2017 от 08.12.2017, выдано Министерством природных ресурсов и экологии РФ | 2017-2019 | 6 | 51 | 5 | 5 | не выдано
68 | Рязанская обл. | Н | Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник», музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника | С | ФГБУ "Дирекция по строительству, реконструкции, реставрации" | ООО "Рост-Е" | 0491-14/СГЭ-3439/03 от 18.07.2014 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | RU62326000-17/2015/РС от 24.02.2015 выдано Администрацией города Рязани | 2015-2019 | 1 | 15 | 1 | 2 | не выдано
69 | Рязанская обл. | Н | МНПП «Рязань-Тула-Орел» Ду 500. МНПП «Новки-Рязань» Ду 500. Реконструкция ЛПДС «Рязань» Четвертый этап | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "СУ-7" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0199-17/СГЭ-4976/02 от 13.07.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62-29-225-2017 от 27.11.2017, выдано Администрацией города Рязани | 2017-2019 | 3 | 20 | 2 | 4 | не выдано
70 | Рязанская обл. | Н | Техническое перевооружение ПС 500 кВ Михайловская. Реконструкция ОРУ 100кВ, здания ОПУ | Р | ПАО «ФСК ЕЭС»" | ООО "Фактор ЛТД"" | №0331-17/СГЭ-4915/03 от 13.11.2015 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62-101-172-2017 от 28.11.2017, выдано Администрацией муниципального образования – Михайловский муниципальный район | 2017-2019 | 0 |  | 0 | 0 | не выдано
71 | Рязанская обл. | ЗОС | МНПП Рязань-Тула-Орел Dn500. 6 км, переход через ж/д Рязань-Ряжск. Реконструкция | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "СУ-7" 2. ООО "Транснефть надзор" | №0411-17/СГЭ-5166/02 от 22.12.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №RU62515000-255-2018 от 01.03.2018, выдано Администрацией муниципального образования-Рязанский муниципальный район | 2018-2018 | 1 |  | 0 | 2 | Выдано
72 | Тульская обл. | ЗОС | Строительство парогазового блока мощностью 115МВт Алексинской ТЭЦ филиала ОАО "Квадра" - Центральная генерация | С | ОАО «КВАДРА-Генерирующая компания" | 1. Флиал ОАО "ВО "ТПЭ" | Отрицательное заключение из-за отсутствия резервного топлива | №RU71501101-2013/11 от 11.02.2013г. Продлено до 03.2015г. Продлено до 07.2017г. | май 2013г. декабрь 2014г., сентябрь 2017г. | 127 | 435 | 121 | 91 | Выдано
73 | Тульская обл. | Н | Цех №2. капремонт 1го разряда доменной печи №1 | С | ОАО "Тулачер-мет" | ОАО "Тулачер-мет" | № 312-08/ГГЭ-5406/02 | № 71-295/09 от 02.09.2009 | 2008 | 15 | 103 | 8 | 12 | не выдано
74 | Тульская обл. | ЗОС | "ООО "ТулачерметСталь" Литейно-прокатный комплекс", расположенного по адресу: г.Тула, Пролетарский р-н, ул.Пржевальского. | С | ООО "ТулачерметСталь" | ОАО "Штрабаг" | №1441-14/ГГЭ-9503/02 от 20.11.2014г. | RU71326000-414/14 от 18.12.2914г. до 18.12.2016г. | 2014 - 2018г.г. | 215 | 495 | 220 | 225 | выдано
75 | Тульская область | ЗОС | "ООО "КриоГаз". Станция разделения воздуха на базе ВРУ КдАрж-14/14 в г. Тула" | С | 1) ООО "Криогаз-Тула" - застройщик; 2) ПАО "Криогенмаш" | 1. ООО "АэроСервис" СРО №С-010-78-0293-78-040516 2. АО "Криогенмонтаж" СРО №0013.07-2009-7704026463-С-2 | №503/16/ГГЭ-10534/02 от 18.05.2016 ФАУ "Главгосэксперитиза России" | №RU71326000-465/16 от 31.08.2016 г., Администрация г. Тулы | 2016 - 2017 г. | 15 | 135 | 65 | 28 | выдано
76 | Тульская область | ЗОС | "Строительство 2-ой нитки газопровода отвода на промплощадку ОАО "Щекиноазот" | С | ОАО "Щекиноазот" | 1. ООО "Щекингазстрой" СРО №С-208-71-0165-71-11112016 | №0141-16/СГЭ-4677/02 от 13.04.2016 ФАУ "Главгосэксперитиза России" | №RU71522000-59 от 12.05.2016 г., Администрация МО Щекинский район | 2016 - 2017 г. | 5 |  | 3 | 3 | выдано
77 | Брянская область | ЗОС | "Пешеходный мост на 379км ст. Брянск-2 участок Москва - Брянск Московской железной дороги" | С | ОАО "РЖД" | «РЖДСТРОЙ» филиал Специализированного мостового треста «Спецмостотрест» Структурное подразделение Мостостроительный поезд №15, ИНН 7708587205, место нахождения юридического лица: 243302, Брянская область, г. Унеча, ул. Залинеиная, д.1 | №1497-14/ГГЭ-9564/04 от 28.11.2014г. выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №32-28-1033-2017МС от 05.09.2017г. Выдано Минстроем РФ, до 05.11.2018г. | 11.01.2018-09.01.2018 | 4 | 35 | 2 | 6 | выдано
78 | Брянская область | Н | «Реконструкция пожарной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Брянской области» | Р | Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области, ОГРН 1043244020280 | общество с ограниченной ответственностью «Стройдело», ИНН 3245500285, место нахождения юридического лица: 241020, г. Брянск, ул. Уральская, 109, оф.1 | № 353-16/СПЭ-3806/02 от 16.08.2016, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" Санкт-Петербургский филиал | № 32-301-3414-2018 от 07 марта 2018г., выдано Брянской городской администрацией срок действия до 22.02.2019г. | 28.04.2018г.-декабрь 2020г. | 7 | 108 | 7 | 10 | не выдано
79 | Тульская обл. | Н | «Реконструкция схем электроснабжения собственных нужд филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация» | Р | Филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация» | 1. ООО "ЭнергоСеть" 2.Филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация» | № 71-1-1-3-004001-2018 от 01.11.2018 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Саратовский филиал) | №RU71518102-01-2019 от 22.01.2019 Администрация муниципального образования Суворовский район, до 05.02.2020 | от 13.03.2019 б/н (вх. от 14.03.2019 № 1-16285) | 2 | 9 | 1 | 2 | не выдано
80 | Тульская обл. | Н | «Строительство полигона ТБО в муниципальном образовании города Тулы. 1 этап строительства» | С | ООО"Хартия" | 1. ООО "Технострой" 2. ООО "Хартия" | № 0006-18/СГЭ-04819/902 от 01.04.2018 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Саратовский филиал) | № 71-RU71326000-1195-2018 от 03/08/2018 Администрация города Тулы, до 03.01.2023 | от 12.03.2019 б/н (вх. от 13.03.2019 № 1-15824) | 5 | 70 | 2 | 4 | не выдано
81 | Орловская обл. | Н | «Многоквартирный жилой дом» | С | Управление Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Орловской области | 1. ООО "Мегастрой" 2. Управление Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Орловской области | № 77-1-1-3-0157-16 от 19.12.2016, № 77-1-1-3-0297-17 от 07.07.2017 (корректировка), выдано ФГКУ «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» | № 57-301000-31-2018 от 27.03.2018, выдано Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, продлено до 01.04.2019 | от 21.12.2018 № 18/1268 (вх. от 26.12.2018 № 1-79405) | 3 | 33 | 1 | 1 | не выдано
82 | Тульская область | Н | «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4"Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону , Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700-км 218+000, км 222+000-км 225+000 прямое направление и км 275+400-км 287+800 обратное направление, Тульская область» 1 этап (км 211+700-км 218+000, прямое направление) | Р | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | ООО «Трансстроймеханизация» | № 1007-17/ГГЭ-10782/04 от 22.09.2017г. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 71-000-135-2018 от 14.12.2018г. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации | вх. № 1-79926 от 29.12.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
83 | Тульская область | Н | «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4"Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 211+700-км 218+000, км 222+000-км 225+000 прямое направление и км 275+400-км 287+800 обратное направление, Тульская область» 2 этап (км 222+000-км 225+000, прямое направление) | Р | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | ООО «Трансстроймеханизация» | № 1007-17/ГГЭ-10782/04 от 22.09.2017г. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 71-000-134-2018 от 14.12.2018г. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации | вх. № 1-79928 от 29.12.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
84 | Брянская область | ЗОС | «МНПП «Куйбышев – Брянск», Dn500. Малый водоток р. Велимья, 1112км (основная нитка). Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба» в лице ООО «Транснефть- ТСД» | ООО "Трубопроводстрой" | № 00247-18/ГГЭ-13512/11-02 от 13.07.2018, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 00247-18/ГГЭ-13512/11-02 от 13.07.2018, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 32-10-1641-2018МС от 26.12.2018., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 01.10.2019 | вх.№1-1756 от 16.01.2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | выдано
85 | Брянская область | ЗОС | «МНПП «Куйбышев – Брянск», Dn500. Малый водоток р. Пробыть, 1122км (основная нитка). Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба» в лице ООО «Транснефть- ТСД» | ООО "Трубопроводстрой" | № 00251-18/ГГЭ-13469/11-02 от 16.07.2018, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 32-000-1640-2018МС от 26.12.2018., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 26.07.2019 | вх.№1-2609 от 18.01.2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | выдано
86 | Брянская область | ЗОС | «МНПП «Куйбышев – Брянск», Dn500. Малый водоток р. Сельня, 1119км (основная нитка). Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба» в лице ООО «Транснефть- ТСД» | ООО "Трубопроводстрой" | № 00341-18/ГГЭ-13512/11-01 от 10.08.2018, выдано выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 32-10-1646-2018МС от 28.12.2018., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства до 28.10.2019 | вх.№1-2610 от 18.01.2019 | 4 | 25 | 2 | 4 | выдано
87 | Брянская область | ЗОС | «Реконструкция резервуара РВС-1000 №25 с подключением к системе защиты по давлению ТТ НП «Брянск» | Р | АО «Транснефть-Дружба | ООО "МТС" | №32-1-1-3-2519-18 от 17.10.2018, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №32-502000-283-2018 от 21.11.2018, выдано администрацией Брянского района Брянской области, до 02.08.2019 | вх.№1-3281 от 22.01.2019 | 9 | 85 | 9 | 12 | выдано
88 | Калужская область | Н | «Реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства – км 65 – км 124» I пусковой комплекс, 1 очередь строительства. Надземный пешеходный переход на км 102+239 (ПК 372+24)» | Р | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | ООО "Эльбрус" | № 1161-15/ГГЭ-8792/04 от 28.08.2015, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 40-000-036-2018 от 01 июня 2018г., выдано ФДА Министерства транспорта РФ, срок действия до 25.08.2019 | вх. № 1-28567 от 26.04.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
89 | Тульская область | Н | «Реконструкция ГРС Новотульская». I этап | Р | ПАО «Газпром» | АО «Газпром центрремонт» | № 71-1-1-3-008254-2018 от 21.12.2018, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | № 71-000-2-2019 от 16 мая 2019г., выдано инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору, срок действия до 16.10.2019 | вх. № 1-32814 от 21.05.19 | 3 | 19 | 2 | 4 | не выдано
90 | Брянская область | ЗОС | «МНПП «Куйбышев-Брянск», Dn500. Малый водоток р. Мылинка 1108 км (основная нитка). Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба» | ООО "Трубопроводстрой" | № 32-1-1-3-2530-18 от 19.10.2018, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал | № 32-10-1779-2019МСот 14 мая 2019г., выдано Министерством транспорта и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок действия до 14.10.2019 года | вх. № 1-33418 от 23.05.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | выдано
91 | Брянская область | ЗОС | «МНПП «Куйбышев-Брянск», Dn500. Малый водоток р. Снежеть 1104 км (основная нитка). Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба» | ООО "Трубопроводстрой" | № 32-1-1-3-004032-18 от 02.11.2018, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал | № 32-10-1776-2019МС от 14 мая 2019г., выдано Министерством транспорта и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок действия до 05.10.2019 года | вх. № 1-33416 от 23.05.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | выдано
92 | Брянская область | Н | «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275» | Р | АО «Транснефть-Дружба» | ООО "Трубопроводстрой" | № 32-1-1-3-0071-19 от 04.04.2019, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 32-000-1814-2019МС от 10 июня 2019г., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок действия до 10.03.2021 года | вх. № 1-38543 от 17.06.19 | 3 | 13 | 1 | 3 | не выдано
93 | Брянская область | ЗОС | «МНПП «Участок № 42», Dn500. Малый водоток р. Снежеть 82 км (основная нитка). Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба» | ООО "Трубопроводстрой" | № 32-1-1-3-011746-2019 от 17.05.2019, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал | № 32-10-1811-2019МС от 07 июня 2019г., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок действия до 22.10.2019 года | вх. № 1-38742 от 17.06.19 | 3 | 6 | 1 | 2 | выдано
94 | Калужская обл. | ЗОС | «1-я очередь «1-й этап «Опыто-экспериментальная площадка по приему, обработке ТКО и размещению неутилизируемых фракций» для объекта промышленного назначения: «ЭкоТехноПарк «Калуга» | С | ООО "ПрофЗемРесурс" | 1. ООО "Роуд Групп" 2. ООО "ПрофЗемРесурс | № 40-1-1-3-011260-2019 от 16.05.2019 выдано ФАУ Главгосэкспертиза России» | № 29615425-003-2019 от 20.05.2019, выдано Администрацией муниципального района "Износковский район", до 20.09.2020 | № 1 от 20.05.2019 (вх. от 21.05.2019 № 1-32817) | 3 | 35 | 0 | 1 | выдано
95 | Калужская обл. | Н | «2-я очередь «1-й этап «Опыто-экспериментальная площадка по приему, обработке ТКО и размещению неутилизируемых фракций» для объекта промышленного назначения: «ЭкоТехноПарк «Калуга» | С | ООО "ПрофЗемРесурс" | 1. ООО "Роуд Групп" 2. ООО "ПрофЗемРесурс | № 40-1-1-3-011260-2019 от 16.05.2019 выдано ФАУ Главгосэкспертиза России» | № 29615425-004-2019 от 20.05.2019, выдано Администрацией муниципального района "Износковский район", до 20.09.2021 | № 2 от 20.05.2019 (вх. от 21.05.2019 № 1-32817) | 1 | 24 | 1 | 2 | не выдано
96 | Калужская обл. | Н | "Техническое перевооружение технологической базы для разработки и изготовления антенных обтекателей из стеклопластиков для специзделий и изделия И-21 | Р | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина" | 1. ООО "Станкофлот" 2. АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина" | № 40-1-1-3-003384-2018 от 25.10.2018, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № RU 40302000-9 от 31.01.2013, выдано Администрацией города Обнинска, до 29.12.2019 | Письмо АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина" от 24.07.2019 № 32/7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
97 | Калужская обл. | Н | "Административное здание прокуратуры г. Обнинска Калужской области" | С | Прокуратура Калужской области | 1. ООО "СпецСтройИнжиниринг" 2. ООО УК "Арсенал" | № 037-17/СПЭ-4006/02 от 16.02.2017, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 40-302000-21-2019 от 25.06.2019, выдано Администрацией города Обнинска, до 25.06.2020 | № 1 от 02.07.2019 (вх. от 30.08.2019 № 1-56746) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
98 | Тульская обл. | под надзором | «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной, подъезды к г. Тула на участке км 0+000 – км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км 28+920, Тульская область» | С | ФКУ "Упрдор Москва-Харьков ФДА" | 1. ООО "АвангардДорСтрой" 2. ФКУ "Упрдор Москва-Харьков ФДА" | № 71-1-1-3-006310-2018 от 03.12.2018 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Саратовский филиал) | № 71-ru71326000-060-2019 от 09.07.2019 Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ, до 11.02.2020 | от 10.07.2019 № 01 (вх. от 11.07.2019 № 1-45072) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
99 | Рязанская область | Н | Строительство комплекса гидрокрекинга ВГО на ЗАО «РНПК» | С | 1. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | 1. ОАО "Промфинстрой" (№0043.05-2012-7707088732-С-135 от 13.11.2012 СРО Некоммерческое партнёрство "Объединение рязанских строителей") 2. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | №742-14/ГГЭ-9238/02 от 11.06.2014 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №62-29-4-2019 от 28.01.2019, выдано Администрацией города Рязани до 28.04.2022 | 2019-2022 | 2 | 9 | 1 | 1 | не выдано
100 | Рязанская область | ЗОС | МНПП «Рязань-Новки»,Dn500, 218-221 км. Реконструкция | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "СУ-7" 2. ООО "Транснефть надзор" | №62-1-1-3-2568-18 от 28.11.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №62-000-1733-2019МС от 11.03.2019, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 11.11.2019 | 2019-2019 | 2 | 10 | 1 | 2 | выдано
101 | Рязанская область | Н | Замена участка МНПП Рязань-Москва, Ду500, 15-40 км. Реконструкция | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Монтажтехстрой" 2. ООО "Транснефть надзор" | №62-1-1-3-2558-18 от 18.12.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №62-000-1718-2019МС от 27.02.2019, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 14.12.2019 | 2019-2019 | 2 | 15 | 2 | 2 | не выдано
102 | Рязанская область | Н | МНПП Рязань-Москва ДТ, 0-4 км. Реконструкция | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ООО "Монтажтехстрой" 2. ООО "Транснефть надзор" | №62-1-1-3-009203-2018 от 27.12.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №62-000-1742-2019МС от 21.03.2019, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 21.11.2019 | 2019-2019 | 1 | 8 | 1 | 1 | не выдано
104 | Рязанская область | Н | Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи | С | Управление судебного департамента в Рязанской области | 1. ООО "Общестрой" | №600162-18/СГЭ-05167/902 от 27.09.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62-RU 62517101-49-2019 от 13.05.2019, выдано Главным управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области до 13.01.2020 | 2019-2020 | 1 | 9 | 1 | 1 | не выдано
105 | Рязанская область | ЗОС | Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, Ду 500, 307-319 км. Реконструкция | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ОАО "СУ 7 СМТ" 2. ООО "Транснефть надзор" | №62-1-1-3-0102-19 от 17.05.2019 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №62-25-1831-2019МС от 26.06.2019, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 16.08.2020 | 2019-2020 | 1 | 5 | 0 | 1 | выдано
106 | Тульская обл. | Н | Установка "Метанол М-500"на промышленной площадке ОАО "Щекиноазот" | С | ОАО "Щекиноазот" | 1. ООО ГСИ Волгоградская фирма "НЗМ" 2. ОАО "Щекиноазот | № в ЕГРЗ 71-1-1-3-001512-2018 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 71RU 71522000-113-2018 | 15.03.2019-19.11.2021 | 3 | 82 | 2 | 10 | не выдано
107 | Тульская обл. | Передано в инспекцию Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору | Реконструкция отделения ХВО М-450 к.956/07 цеха ТвиК Энергопроизводства. Тульская обл., Щекинский р-н, п. Первомайский, ул. Симферопольская, д.17 | Р | ОАО "Щекиноазот" | 1. ОО "Вятремстрой" 2. ОАО "Щекиноазот" | №71-2-1-3-007481-2019 от 04.04.2019 , выдано ООО Тудльская негосударственная строительная экспертиза | №71-RU 71522000-005-2019 от 10.04.2019 Администрацией МО Щекинского р-на, до 10.10.2019 | 01.07.2019-15.01.2020 |  |  |  |  | не выдано
108 | Тульская обл. | Н | Строительство новой эстакады р. "М-1" на промышленной площадке ОАО "Щекиноазот", Тульская обл., Щекинский р-н, п. Первомайский, ул. Симферопольская, д.17 | С | ОАО "Щекиноазот" | 1. ООО ГСИ Волгоградская фирма "НЗМ" 2. ОАО "Щекиноазот | № в ЕГРЗ 71-2-1-2-0024-18, выдано ООО "Межрегиональный центр экспертиз" | № RU71522000-002-2019 от 06.03.19г. Администрацией МО Щекинского р-на до 06.05.2020г. | 06.09.2019-06.05.2020 | 1 | 26 | 2 | 5 | не выдано
109 | Тульская обл. | Н | «Реконструкция нефтерезервуарного парка на ФГКУ комбинат «8 марта», расположенного по адресу: 301610 Тульская обл., г. Узловая, квартал 5-я Пятилетка, ул. Новая | Р | ФГКУ комбинат "8марта" | 1. ООО "Компания технострой" 2. | №71-1-3-840С-18 от 28.12.2018 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №71-000-1794-2019МС от 27.05.2019 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 27.05.2022 | 14.06.2019-25.12.2021 | 2 | 1 | 4 |  | не выдано
110 | Тульская обл. | Н | «Реконструкция ссистемы технического водоснабжения энергоблоков № 8 и 9 (3-й очереди) «Черепетская ГРЭС» | Р | АО «Интер РАО – Электрогенерация» | 1. ООО "Интер РАО-Инжиниринг" 2. АО «Интер РАО – Электрогенерация» | № 71-1-1-3-007383 от 14.12.2018выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Саратовский филиал) | № 71-RU71518102-3-2019 от 28.03.2019 Администрация муниципального образования Суворовский район, до 12.08.2022 | от 25.11.19 № 1/ТВС/ГКС/2019 (вх. от 02.12.19 № 1-83230) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
111 | Тульская обл. | Н | «Прочие объекты комплексного обустройства на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Строительство надземных пешеходных переходов на км 273+421, км 288+739 и км 295+227 в Тульской области» | С | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1. ООО "Континенталь" 2. Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | № 71-1-1-3-006172-2019 от 22.03.2019, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" (Саратовский филиал) | № 71-000-115-2019 от 10.10.2019, выдано Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации | № 4068-ВФ от 28.10.2019 (вх. от 31.10.2019 №1-74970) | 1 | 8 | 1 | 2 | не выдано
113 | Орловская обл. | ЗОС | Строительство а/д А-141 Орел-Брянск до магистрали "Украина" на участке км18+102 - км27+024 (обход Нарышкино) в Орловской области | С | ФКУ "Упрдор Москва-Бобруйск ФДА" | 1) ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" (СРО № 0002.14-2009-8601013827-С-050) 2) ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" (СРО № 0002.14-2009-8601013827-С-050) | №704-09/ГГЭ-6365/04 от 12.11.2009г. | 27.12.2013г. №03-1/173 до 26.09.2015г. ФДА Минтранспорта РФ | №6961124.12.2013 | 11 | 48 | 4 | 3 | выдано
114 | Брянская область | Н | «Строительство перемычки для резервирования работы НС-2 за счет НС-1 ЛПДС «Унеча» | С | АО «Транснефть-Дружба» | 1.ООО «Спецрегионстрой» 2. ООО "Транснефть надзор" | № 32-1-1-3-0047-19 от 21.02.2019 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 32-527-356-2019 от 24.12.2019 выдано администрацией Брянского района Брянской области, срок действия до 24.12.2020 | вх. № 1-1754 от 17.01.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | не выдано
115 | Брянская область | Н | «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Дубна, 224 км (основная нитка). Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба» | 1.ООО «ВНГС» 2. ООО "Транснефть надзор" | № 32-1-1-3-020662-2019 от 08.08.2019 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал. | № 32-27-2128-2020МС от 10 января 2020г выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок действия до 10.08.2020. | вх. № 1-231/149 от 17.01.20 | 1 | 10 | 2 | 1 | не выдано
116 | Брянская область | Н | «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Бойня, 225 км (основная нитка). Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба» | 1.ООО «Подводспецстрой» 2. ООО "Транснефть надзор" | № 32-1-1-3-018773-2019 от 23.07.2019, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 32-27-2131-2020МС от 10 января 2020г., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок действия до 10.08.2020 года | вх. № 1-231/149 от 17.01.20 | 1 | 5 | 2 | 1 | не выдано
117 | Брянская область | Н | «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток Пруд 257 км (основная нитка).Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба» | 1.ООО «Трубопроводстрой» 2. ООО "Транснефть надзор" | № 32-1-1-3-011744-2019 от 17.05.2019 «Главгосэкспертиза России» | № 32-27-2135-2020МС от 15 января 2020г., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок действия до 15.09.2020 года | вх. № 1-231/149 от 17.01.20 | 1 | 7 | 2 | 0 | не выдано
118 | Брянская область | Н | «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км (основная нитка).Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба» |  | № 32-1-1-3-037091-2019 от 20.12.2019, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | № 32-20-2223-2020МС от 02 марта 2020г., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок действия до 15.08.2020 года | вх. № 1-231/5705 от 25.03.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
119 | Тульская обл. | Н | «Разработка проектной документации, проведение главной государственной экспертизы проектной документации и разработка рабочей документации на строительство газовой теплофикационной установки и газификацию котельных агрегатов энергоблоков № 8 и 9 (3-й очереди) Черепетской ГРЭС» | С | АО «Интер РАО – Электрогенерация» | 1. ООО "Энергетическое строительство" 2. АО «Интер РАО – Электрогенерация» | № 71-1-1-3-003995-2018 от 01.11.2018 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 71-RU 71518102-5-2019 от 22.08.2019 Администрация муниципального образования Суворовский район, до 21.09.2020 | от 10.04.2020 № 1/ПОК/ГКС/2020 (вх. от 21.04.2020 № 231/6895) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
120 | Калужская обл. | Н | «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» | С | МГТУ им. Н.Э. Баумана | 1. ООО "Теплосфера" 2. МГТУ им. Н.Э. Баумана | № 303-17/СПЭ-4370/02 от 07.09.2017, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" (Санкт-Петербургский филиал) | № RU40-30100-029-2019 от 05.09.2019, выдано Городская Управа г. Калуги, до 17.08.2021 | № 1 от 21.10.2019 (вх. от 21.10.2019 № 1-71411) | 1 | 32 | 2 | 2 | не выдано
121 | Орловская обл. | Н | «Резервуар РВС-10000 №4 ЛПДС «Стальной Конь». Строительство» | Р | АО "Транснефть-Дружба" | 1. ООО "Монтажтехстрой"; 2. ООО "Транснефть-Надзор" | №57-1-1-3-0025-19 от 30.01.2019, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №57-520309-14-2019 от 22.07.2019, выдано Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства, срок действия до 22.04.2019 | №6/2019 от 05.09.2019 (вх.1-58558 от 05.09.2019) |  |  |  |  | не выдано
122 | Орловская обл. | Н | «Резервуар РВС - 1000 №14 ЛПДС «Стальной Конь». Строительство» | С | АО "Транснефть-Дружба" | 1. ООО "Монтажтехстрой"; 2. ООО "Транснефть-Надзор" | №57-1-1-3-0017-19 от 21.01.2019, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №57-520309-17-2019 от 18.09.2019, выдано Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства, срок действия до 20.04.2019 | №7/2019 от 18.09.2019 (вх.1-62257 от 20.09.2019) | 1 |  |  |  | не выдано
123 | Брянская обл. | Н | «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рассуха, 232км (основная нитка). Реконструкция». | Р | АО "Транснефть-Дружба", в лице ООО "Транснефть-ТСД" | 1. ООО "Трубопроводстрой"; 2. ООО "Транснефть-Надзор" | № 32-1-1-3-019916-2019 от 31.07.2019, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал | № 32-23-2136-2020МС от 15.01.2020., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, срок действия до 15.08.2020 | №17/01/20/2 от 17.01.2020 (вх.231/149 от 21.01.2020).2020 |  |  |  |  | не выдано
124 | Брянская обл. | Н | «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Титва, 275км (основная нитка). Реконструкция». | Р | АО "Транснефть-Дружба", в лице ООО "Транснефть-ТСД" | 1. ООО "Трубопроводстрой"; 2. ООО "Транснефть-Надзор" | № 32-1-1-3-012221-2019 от 23.05.2019, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал | №№ 32-23-2129-2020МС от 10.01.2020., выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, срок действия до 10.10.2020. | №17/01/20/3 от 17.01.2020 (вх.231/149 от 21.01.2020).2020 |  |  |  |  | не выдано
125 | Калужская обл. | Н | «Завод по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS). Реконструкция» | Р | ООО «ФУКС ОЙЛ» | 1.ООО "Геострой"; 2. ООО "Инвест-Контакт" | № ЕГРЗ 40-1-1-3-007896-2018, выдано 18.12.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №RU40-301000-013-2019 выдано 28.03.2019 Городской управой города Калуга, сроком действия до 29.06.2019 | 1-26694 от 16.04.2019 |  |  |  |  | не выдано
126 | Тульская обл. | Н | «Переустройство двух ниток магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Тула-Орел»- отвод на нефтебазу Новомосковская, Ду150, АО «Транснефть-Верхняя Волга» по титулу «Железнодорожный путь индустриального парка «Узловая с примыканием к станции Маклец Московской железной дороги в Узловском и Новомосковском районах Тульской области» | Р | АО «Корпорация развития Тульской области» | ООО "СМС" | №71-1-1-3-014066-2019 от 10.06.2019 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №71-00-1-2020 от 06.03.2020 выдано Инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору сроком действия до 21.11.2020 | №б/н от 11.03.2020 (вх. №231/4472 от 12.03.2020 |  |  |  |  | не выдано
127 | Тульская обл. | Н | ПАО «Тулачермет». Цех №3. Завершение строительства комплекса ВРУ КА-27/5» | Р | ПАО "Тулачермет" | ПАО "Тулачермет" | № 71-1-1-2-008766-2020 от 24.03.2020 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №71RU71326000-12-2020 от 16.04.2020, Администрацией г. Тулы, до 16.12.2021 | №1 от 28.04.2020 (вх. №231/7192 от 28.04.2020) |  |  |  |  | не выдано
128 | Калужская обл. | Н | «Установка аэродромного радиолокационного комплекса с моноимпульсным вторичным радиолокатором в аэропорту г. Калуга», расположенного по адресу Калужская обл., г.Калуга, аэропорт Грабцево | С | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» | №1238-16/ГГЭ-8395/09 от 09.11.2016 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №40-26-545-2019/ФАВТ-07 от 31.10.2019 выдано Федеральное агенство воздушного транспорта | №1 от 28.04.2020 (вх. №231/7192 от 28.04.2020) | 1 | 18 | 1 | 1 | не выдано
129 | Калужская обл. | под надзором | «Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и лабораторно-испытательной базы» АО «Калужский электромеханический завод», расположенного по адресу г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121. | Р | АО "КЭМЗ" | ООО "СИТЭК" | №619-17/ГГЭ-4806/03 от 08.06.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №4155-пи от 26.04.2018 выдано управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги | 1-33294 от 04.06.2018 | 1 | 55 | 2 | 3 | не выдано
130 | Рязанская область | Н | Административное здание прокуратур Рязанской области | С | Прокуратура Рязанской области | 1. ООО СПК "Зеленый сад" | №62-1-1-3-008703-2018 от 25.12.2018 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский филиал | №62-29-37-2019 от 08.11.2019, выдано Администрацией города Рязани до 23.10.2021 | 2019-2020 | 1 |  |  |  | не выдано
131 | Рязанская область | Н | Замена участка МНПП Горький-Рязань-2, Ду500, 198-215 км. Реконструкция | Р | АО "Трансефть-Верхняя Волга" | 1. ОАО "СУ 7 СМТ" 2. ООО "Транснефть надзор" | №62-1-1-3-035066-19 от 09.12.2019 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №62-01-2231-2020МС от 04.03.2020, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 13.12.2020 | 2020-2020 |  |  |  |  | не выдано
132 | Калужская обл. | Н | «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 – км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область» | С | Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства» | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | № 40-1-4-0236-13 от 23.07.2013, выдано Автономным учреждением Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» | № 57-000-101-2019 от 05.09.2019, выдано Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации | 1-60231 от 12.09.2019 | 1 | 3 | 0 | 0 | не выдано
Note on D43: Кадин П.Ю.: