Доклад филиала «Калугаэнерго» на тему «Итоги работы филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» за 8 месяцев 2025 года.

Слайд № 2. Общие сведения.

Основные виды деятельности филиала «Калугаэнерго»: это передача электрической энергии и выполнение технологического присоединения.

В зоне обслуживания филиала находится 159 ПС 35 кВ и выше, более 33 тыс. км линий электропередач, 9218 ТП/РП 6-10 кВ. Общее количество условных единиц 273 818,24.

Слайд № 3. Выполнение производственных программ.

За 8 месяцев 2025 года производственная программа филиала выполняется в соответствии с утвержденными планами.

В рамках ремонтной программы выполнен ремонт 13 ПС 35-110 кВ, 742 ТП 6-10 кВ, 2 трансформаторов 110 кВ, отремонтировано 224,49 км ВЛ 0,4-110 кВ, заменено 6732 изолятора, 1114 опор, 36,8 км провода, расчищено 1127 га трасс ВЛ.

По инвестиционной программе за 8 месяцев введено в эксплуатацию 1733 объекта строительства и реконструкции, 159 км ЛЭП и 26 МВА, в том числе ПС 35/10 кВ Высокиничи – 10 МВА. Завершаются работы по реконструкции ПС 110 Радищево, ПС 110 кВ Белоусово, с увеличением трансформаторной мощности с 26 МВА на 50 МВА. Завершены СМР по созданию высокоавтоматизированного Кировского РЭС. Выполнен ретрофит 12 ячеек на 3 ПС 35-110 кВ и 2РП/ТП 6-10 кВ. В рамках проекта по созданию высокоавтоматизированного РЭС завершена разработка ПСД по модернизации сетей Козельского РЭС (II этап – 74 яч, на 11 ПС ) и КГЭС (92 яч. на 3 ПС). Начаты СМР на ПС 110кВ Маяк.

Слайд 4. Аварийность по итогам 8 мес. 2024/2025гг.

За 8 мес. 2024/2025гг. электросетевой комплекс филиала работал устойчиво, обеспечивая выполнение своих обязательств перед потребителями электроэнергии.

По итогам прохождения в сравнении с аналогичным периодом при прохождении 8 мес. 2024/2025гг:

обеспечено снижение количества технологических нарушений по сети 0,4-220 кВ на 8 % (с 543 до 497);

зафиксирован рост среднего времени перерывов электроснабжения потребителей на 7 % (с 1,13 до 1,21 час.).

Бесперебойная работа электросетевого комплекса постоянно обеспечивается выполнением в полном объеме производственных программ.

За 8 мес. 2024/2025гг года в филиале не зафиксировано специализированных индикаторов Минэнерго РФ, влияющих на снижение индекса готовности.  На текущий момент индекс готовности филиала составляет 99 % (Готов).

Слайд 5. Взаимодействие с Приокским управлением Ростехнадзора.

Отдельно хочу отметить, что на территории региона сложилось конструктивное взаимодействие филиала «Калугаэнерго» с Приокским управлением Ростехнадзора.

В 2025 году в филиале «Калугаэнерго» Приокским управлением РТН была проведена 1 проверка. На основании решения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора А.В. Бирюкова от 02.06.2025 № 71250011000018089034 в период с 09 по 24 июня 2025г Приокским управлением Ростехнадзора проведена выездная внеплановая проверка деятельности филиала «Калугаэнерго» в сфере электроэнергетики. По итогу проверки выявлены 1830 нарушений и выдан Акт от 24.06.2025г № 06-17-35Э/25. В ходе проверки устранено 1287 нарушений и выдано Предписание № 06-17-35Э/25 от 24 июня 2025г, содержащее 543 мероприятия с крайним сроком исполнения 23.06.2026.

На текущий момент выполнено 534 мероприятия предписания из 543:

- выполнены все 532 мероприятия сроком исполнения 24.09.2025;

- выполнены 2 мероприятия сроком исполнения 23.06.2026;

- к выполнению осталось 9 мероприятий сроком исполнения 23.06.2025.

12.09.2025г направлено письмо № МР7-КаЭ/014-2/10070 в адрес исполняющего обязанности начальника межрегионального отдела Государственного энергетического надзора Приокского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П.Ю. Кадина «О выполнении Предписания № 06-17-35Э/25 от 24.06.2025».

Филиалом подготовлены и переданы на цифровом носителе документы, подтверждающие выполнение мероприятий Предписания № 06-17-35Э/25.

В рамках взаимодействия отмечен высокий уровень оперативности в части устранения выявленных нарушений. Рисков неисполнения мероприятий нет.