ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» - «ТУЛЭНЕРГО»

I. ВЗАИМОДЕЙСВТИЕ С ПРИОКСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ РОСТЕХНАДЗОРА ЗА 2024-2025 г.г.

В 2024 году, в соответствии Решением о проведении выездной внеплановой проверки от 08.08.2024г. №Р-231-312-рш комиссией Приокского управления Ростехнадзора (председатель комиссии заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора Кадин Павел Юрьевич) в период с 12 по 23 августа 2024г. проводилась проверка филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго». По итогам проверки к устранению было предписано 925 нарушений.  (Предписание об устранении выявленных нарушений от 23.08.2024г. №06-17-22Э/24)

- 9 нарушений со сроком устранения – до 26.08.2024г.

- 916 нарушений со сроком устранения – до 24.10.2024г.

В том числе:

- 8 районов электрических сетей, выявлено 724 замечания;

- 21 подстанция, выявлено 184 замечания;

- 4 ВЛ 35-110 кВ, выявлено 17 замечаний.

Распределение нарушений по видам

| № п/п | Категории нарушений | Кол-во нарушений, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефекты оборудования 0,4-10 кВ | 614 |
| 2 | Дефекты оборудования 35-110 кВ | 160 |
| 3 | Расчистка 0,4-10 кВ | 45 |
| 4 | Оперативная документация | 41 |
| 5 | Расчистка 35-110 кВ | 30 |
| 6 | Дефекты зданий и сооружений | 20 |
| 7 | Техническая документация | 12 |
| 8 | Работа с персоналом | 3 |

За нарушение статьи 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях 29 работников филиала «Тулэнерго» были привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, кроме того, к административной ответственности в виде предупреждения было привлечено юридическое лицо.

Предписание от 23.08.2024г. №06-17-22Э/24 было полностью выполнено в установленные сроки и в настоящий момент снято с контроля.

В 2025 году, в период с 14.05.2025 г. по 14.05.2025 г. в соответствии с заданием заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А.В. от 14.05.2025 № Р-231-126 на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 71250011000000214695, была проведена проверка Киреевского ГРЭС филиала «Тулэнерго», по результатам которой было выдано предписание от 16.04.205 г. № 06-17-31Э/25.

3 замечания вошли в Предписание Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений от 16.04.205 г. № 06-17-31Э/25. Срок устранения 30.06.2025 года.

| № п/п | Категории нарушений | Кол-во нарушений, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефекты оборудования 0,4-10 кВ | 2 |
| 2 | Расчистка 0,4-10 кВ | 1 |

Предписание от 16.04.205 г. № 06-17-31Э/25 полностью выполнено.

В период с 26.05.2025 г. по 06.06.2025 г., на основании Постановления заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.05.2025 № 00-03-12-97, была проведена проверка структурных подразделений филиала «Тулэнерго».

320 замечаний вошли в Предписание Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений от 06.06.2025 г. № 06-17-33Э/25:

- 3 нарушений со сроком устроения немедленно;

- 18 нарушений со сроком устроения 06.06.2026г.;

- 299 нарушений со сроком устранения 08.09.2025г.

В том числе проверено:

- 12 районов электрических сетей, выявлено 236 замечаний;

- 9 подстанций, выявлено 63 замечания;

- 7 ВЛ 35-110 кВ, выявлено 15 замечаний;

- Служба РЗАИиМ – 2 замечания;

- Служба диагностики – 4 замечания.

Распределение 320 нарушений по видам

| № п/п | Категории нарушений | Кол-во нарушений, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефекты оборудования 0,4-10 кВ | 151 |
| 2 | Дефекты оборудования 35-110 кВ | 69 |
| 3 | Расчистка 0,4-10 кВ | 52 |
| 4 | Дефекты зданий и сооружений | 22 |
| 5 | Оперативная документация | 15 |
| 6 | Техническая документация | 8 |
| 7 | Расчистка 35-110 кВ | 3 |

За нарушение статьи 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях 13 работников филиала «Тулэнерго» были привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, 6 работникам выписан штраф, кроме того, к административной ответственности в виде предупреждения было привлечено юридическое лицо.

По состоянию на 12.09.2025 выполнено 309 мероприятий, осталось устранить 11 замечаний со сроком выполнения 06.06.2026 год.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ ФИЛИАЛА «ТУЛЭНЕРГО» К РАБОТЕ В ПЕРИОД ОЗП 2025/2026 ГГ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.09.2025 Г.

В целях обеспечения своевременной подготовки и надежного функционирования электросетевого комплекса филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» к работе в предстоящий осенне-зимний период 2025-2026 годов в филиале «Тулэнерго» издан приказ № 747 от 11.07.2025 г. «Об итогах прохождения ОЗП 2024/2025 гг. и организации подготовки филиала к работе в ОЗП 2025/2026 гг.».

Данным приказом:

- утвержден Перечень обязательных 49 мероприятий по подготовке электросетевых объектов филиала к работе в ОЗП 2025/2026 гг;

- распределена ответственность, установлен порядок предоставления регулярной отчетности о ходе подготовки к работе в ОЗП 2025/2026 гг;

- утвержден состав комиссии по предварительной проверке хода подготовки к работе в ОЗП 2025/2026 гг. филиала под председательством Первого заместителя директора - главного инженера филиала.

На первом этапе, в период с 01.07.2025 г. по 25.08.2025 г.  согласно графику проведена проверка готовности с выборочным посещением электросетевых объектов и выявлением рисков, препятствующих успешной подготовке к ОЗП 2025/2026 гг.

Членами комиссии проведены проверки электросетевых объектов подразделений филиала на 4 участках служб СПС, ЛЭП, РЗАИиМ и 14 РЭС, по результатам которых выданы Акты с замечаниями и разработан план - график мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц.

На втором этапе в период с 26.08.2025 г. по 25.09.2025 г. проводятся работы по устранению замечаний, выявленных на первом этапе. Комиссией было выявлено 197 замечаний, по состоянию на 15.09.2025 г. выполнены 186 замечаний, что составляет  94 %.

Так же, в рамках подготовки к работе в отопительный период, в соответствии с программой ТОиР 2025г., в срок до 30.09.2025г. запланировано выполнение следующих объемов работ:

- Расчистка 0,4-110 кВ - 791,64 га

- Расширение 6-10 кВ - 42,14 га

- Замена изоляторов 0,4-110 кВ - 12 920 шт.

- Замена проводы 0,4-110 кВ – 37,96 км

- Замена опор 0,4-110 кВ – 806 шт.

- Ремонт КЛ 6-10 кВ – 5,81 км

- Установка ПЗУ – 1 890 шт.

- Средний/капитальный ремонт СТ 35-110 кВ – 6 шт.

- Капитальный ремонт ТП 6-10 кВ – 471 шт.