## Доклад заместитель генерального директора – главный инженер
 АО «Газпром газораспределение Тула»,

## Об  итогах исполнения Плана-графика синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Тульской области 
за 2025 год.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Слайд №1

Всего по Программе развития газоснабжения и газификации Тульской области на период 2021-2025 было построено 302 газопроводов общей протяженностью 1206,8 км, что позволило газифицировать 201 населенных пунктов и создать потенциал для газификации 6849 домовладений.

Источниками финансирования объектов программы являются:

- за счет бюджета региона;

- специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа;

- средства единого оператора газификации ООО «Газпром газификация».

Слайд №2

Всего в рамках программы 2021-2025 года был произведен пуск газа в 99 населенных пунктах, и порядка 1620 домовладений.

Вместе с тем хочется отметить, что в 2025 году было пущено 49 населенных пунктов, порядка 540 домовладений.

Слайд №3

Практически полностью завершены подключения объектов, построенных за счет средств региона. Всего в рамках Программы завершено строительство по 50 населенным пунктам, пущен газ в 46 (из них 7 в 2025 году) и 1055 домовладений соответственно.

Из 46 газопроводов, финансирование которых осуществлялось из бюджета, газ на данный момент не пущен в 4 населенные пункта: с. Васильевское Веневского района, д. Лидинка и д. Малые Плотики Воловского района, д. Западное Суворовского района. Пуск газа перенесен на 2026 год по причине неготовности домовладений или отсутствии желающих газифицироваться.

Также, практически завершено подключение объектов, построенных за счет средств спецнадбавки. Построены газопроводы для газификации 9 населенных пунктов, пущен газ в 7 населенных пунктов - это 121 домовладение (из них 2 в 2025 году, 22 домовладения).

На данный момент газ не пущен в д. Полошково и д. Большая Уваровка Веневского района по причине неготовности домовладений или отсутствии желающих газифицироваться;

За период 2021-2024 завершено строительство 125 распределительных газопроводов, за счет обязательств единого оператора газификации ООО «Газпром газификация», протяженностью 344,59 км, произведен пуск газа в 20 населенных пунктах в 242 домовладения (из них 14 в 2025 году, порядка 170 домовладений), 3 населенных пункта перенесутся на 2026 год по причине неготовности домовладений или отсутствии желающих газифицироваться.

Кратко остановлюсь на реализации План-графика синхронизации 2025 года.

Слайд №4

В рамках исполнения План-графика синхронизации Программы развития газоснабжения и газификации Тульской области

- завершено проектирование 34 межпоселковых газопроводов, протяженностью 53,5 км;

- построено 18 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 87,8 км, из них, с опережением сроков выполнено 4 объекта.

Также поставлены на баланс Заказчика 79 объектов, из которых 2 объекта выполнены с опережением сроков.

Слайд №5

В 2025 году в соответствии с ПГС 2025 года в части распределительных газопроводов:

- завершены проектные работы в полном объеме по 61 объекту;

- построено 10 распределительных газопроводов общей протяженностью 27,7 км и дополнительно, с опережением сроков, 7 объектов общей протяженностью 17,25 км.

За 2025 год распределительные газопроводы введены в эксплуатацию в 102 населенных пунктах. Из них газ пущен в 26 населенных пунктах и 202 домовладения соответственно. В 76-ти планируется пуск в 2026 году по мере обеспечения готовности домовладений к пуску газа.

Слайд №6

Далее хочу отметить, что утверждена новая Программа развития газоснабжения и газификации Тульской области на период 2026-2030 годов (далее - Программа 2026-2030) и проект План-графика синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Тульской области на 2026 год. В рамках данного проекта планируется газификация 167 населенных пунктов в 20 муниципальных образованиях Тульской области, предлагается построить 351,2 км газопроводов и обеспечить газом 3214 домовладений (4959 домовладений с учетом перспективы до 2045 года).

## При согласовании объектов для Программы 2026-2030 министерством энергетики Тульской области совместно с администрациями муниципальных образований региона была проведена работа по актуализации данных по нереализованным объектам Программы 2021-2025 и выявлено, что количество домовладений по объектам уменьшилось с 4 935 до 3 219 (разница 1 716 шт. 35 %). Направленные корректировки были учтены в согласованной Программе 2026-2030 годов. Фактически ранее заявленные дома отсутствуют и разрушены, а, следовательно, потенциала их подключения нет. Регионом организован контроль за показателями, включаемыми во вновь формируемые Программы, для недопущения такой ситуации в дальнейшем.

## В целом работу за год оцениваем хорошо, поскольку есть положительные результаты, однако остается проблематика по пуску газа в домовладения, поэтому предлагаем продолжить работу в заданной динамике по уже существующим и вновь построенным газопроводам.

В целом работу за год оцениваем положительно: целевые показатели по строительству выполнены, ряд объектов сдан с опережением. Этому во многом способствовал конструктивный диалог с инспекторским составом Ростехнадзора. Особую признательность выражаем коллегам за системный контроль, принципиальную оценку рисков, методическую поддержку на всех этапах строительства и ввода объектов, а также за четкость требований и оперативность в решении спорных вопросов. Их профессиональная позиция помогает нам своевременно выявлять узкие места и соблюдать высокие стандарты безопасности. Вместе с тем работа по газификации домовладений продолжается - здесь нам предстоит усилить взаимодействие с муниципалитетами и продолжить работу в заданной динамике как по существующим, так и по вновь построенным газопроводам.

Мой доклад окончен, благодарю за внимание!